Додаток 1

до  рішення двадцять сьомої сесії

районної ради восьмого скликання

від 27 березня 2026 року № 334-XХVII

Інформація про виконання районної комплексної

Програми розвитку місцевого самоврядування Лубенського району на 2025 рік за 2025 рік

| 1. | 0100000 |  | Лубенська районна рада Полтавської області | 21072647 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника коштів Програми |  |
| 2. | 0110000 |  | Лубенська районна рада Полтавської області | 21072647 |
|  | КВКВ |  | найменування відповідального виконавця Програми |  |
| 3. | 0111 0490 | 0110150 0117680 | Районна комплексна Програма розвитку місцевого самоврядування Лубенського району на 2025 рік затверджена рішенням двадцять другої сесії Лубенської районної ради восьмого скликання від 18.12.2024 року №283 - ХХІІ Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 1631220000 1631220000 |
|  | КФКВ | КПКВКМБ | найменування Програми, дата і номер рішення районної ради про її затвердження |  |

Напрями діяльності та заходи  районної  (комплексної ) Програми

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання Програми) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  | Міський, сільські бюджети | Кошти не бюджет-них джерел |  | Районний бюджет |  | Селищний, сільські бюджети, бюджет територіальних громад (трансферт) |  | Кошти не бюджетних джерел |  |  |  |
|  | етап виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Організація та проведення спільних семінарів, тренінгів з актуальних проблем, круглих столів, виїзних засідань по обміну досвідом роботи між органами місцевого самоврядування | Головний розпорядник коштів Лубенська районна рада Полтавської області 2025 рік | 30,0 | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  |
| 2 | Здійснення поточних витрат на утримання районної ради | Головний розпорядник коштів Лубенська районна рада Полтавської області 2025 рік | 850,0 | - | - |  | - | 450,0 |  | - |  | 450,0 |  | - | Міжбюджетні трансферти Пирятинської міської територіальної громади в сумі 200,0тис.грн, Хорольської міської територіальної громади в сумі 200,0тис.грн, Чорнухинської селищної територіальної громади в сумі 50,0тис.грн використано в повному обсязі на здійснення поточних видатків Лубенською районною радою, а саме: заробітна плата, нарахування на оплату праці, оплата теплопостачання. |  |
| 3 | Встановлення та обслуговування: - електронної системи персонального голосування; - відеокамер, системи відео фіксації, запису та трансляції | Головний розпорядник коштів Лубенська районна рада Полтавської області 2025 рік | 300,0 | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  |
| 4 | Удосконалення системи звукового супроводу засідань сесій та системи відео трансляції | Головний розпорядник коштів Лубенська районна рада Полтавської області 2025 рік | 20,0 | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  |
| 5 | Відзначення та заохочення кращих працівників та трудових колективів підприємств, установ і організацій усіх форм власності, громадських об’єднань Лубенського району, які внесли вагомий внесок в економічний, соціальний та культурний розвиток району, ведуть активну громадську і благодійну діяльність | Головний розпорядник коштів Лубенська районна рада Полтавської області 2025 рік | 35,0 | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  |
| 6 | Сплата щорічних членських внесків до Української асоціації районних та обласних рад, членом якої є Лубенська районна рада | Головний розпорядник коштів Лубенська районна рада Полтавської області 2025 рік | 5,0 | - | - |  | - | 4,0 |  | 4,0 |  | - |  | - | Лубенська районна рада є членом Української асоціації районних та обласних рад. Відповідно до Рішення Правління Української асоціації районних та обласних рад від 23.01.2025 №2 «Про сплату членських внесків на 2025 рік» Лубенська районна рада, як член УАРОР, сплатила щорічний членський внесок у 2025 році у фіксованій сумі 4,0 тис.грн. |  |
| 7 | Сплата щорічних членських внесків до Асоціації «Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування», членом якої є Лубенська районна рада | Головний розпорядник коштів Лубенська районна рада Полтавської області 2025 рік | 15,0 | - | - |  | - | 10,0 |  | 10,0 |  | - |  | - | Лубенська районна рада є членом Асоціації "Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування". Відповідно до Рішення Правління Асоціації «Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування» від 17.10.2024 №30 «Про затвердження розміру та порядку сплати членських внесків Асоціації «ПОАОМС» Лубенська районна рада, як член Асоціації «Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування», сплатила щорічний членський внесок у 2025 році в сумі 10,0 тис.грн. |  |
| 8 | Організація прийомів делегацій, виготовлення презентаційних матеріалів, нагород, придбання товарів із символікою району | Головний розпорядник коштів Лубенська районна рада Полтавської області 2025 рік | 60,0 | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  |
| 9 | Підтримка належного функціонування субрегіонального рівня (районних рад), направленого на забезпечення виконання повноважень районних рад, передбачених чинним законодавством | Головний розпорядник коштів Лубенська районна рада Полтавської області 2025 рік | 500,0 | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  |
| 10 | Об’єднання українського суспільства через поширення інформації про життєвий шлях та творчість Василя Симоненка. Збереження та популяризація культурної спадщини. | Головний розпорядник коштів Лубенська районна рада Полтавської області 2025 рік | 40,0 | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  |
| РАЗОМ |  |  | 1855,0 | - | - |  | - | 464,0 |  | 14,0 |  | 450,0 |  | - | - |  |

Аналіз виконання за видатками в цілому за Програмою:

тис. гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 464,0 | 464,0 | 0,0 | 464,0 | 464,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Заступник голови районної ради                                                                                     Оксана ЦИМБАЛ

Продовження додатку 1

до  рішення двадцять сьомої сесії

районної ради восьмого скликання

від 27 березня 2026 року № 334-XХVII

Інформація

про стан виконання районної комплексної Програми розвитку місцевого самоврядування Лубенського району

на 2025 рік за 2025 рік

(щоквартальна, нарощуваним підсумком)

Головний розпорядник коштів Програми Лубенська районна рада Полтавської області

Повна назва Програми, ким і коли затверджена Районна комплексна Програма розвитку місцевого самоврядування Лубенського району на 2025 рік затверджена рішенням двадцять другої сесії Лубенської районної ради восьмого скликання від 18.12.2024 року №283 – ХХІІ

| № з/п | Зміст заходу | Передбачене фінансування на 2025 рік, тис.грн |  |  |  | Профінансовано за звітний період, тис.грн |  |  |  | Що зроблено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фінансові джерела | у тому числі: |  |  | фінансові джерела | у тому числі: |  |  |  |
|  |  |  | усього | заг.фонд | спец.фонд |  | усього | заг.фонд | спец.фонд |  |
| 1 | Організація та проведення спільних семінарів, тренінгів з актуальних проблем, круглих столів, виїзних засідань по обміну досвідом роботи між органами місцевого самоврядування | - кошти районного бюджету - інші джерела* | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | - кошти районного бюджету - інші джерела* | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | - |
| 2 | Здійснення поточних витрат на утримання районної ради | - кошти районного бюджету - інші джерела*, а саме: -бюджет Пирятин-ської міської територі-альної громади; -Хорольсь-кої міської територі-альної громади; -Чорну-хинської селищної територі-альної громади | 450,0 0,0 450,0 200,0 200,0 50,0 | 450,0 0,0 450,0 200,0 200,0 50,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | - кошти районного бюджету - інші джерела*, а саме: -бюджет Пирятин-ської міської територі-альної громади; -Хорольсь-кої міської територі-альної громади; -Чорну-хинської селищної територі-альної громади | 450,0 0,0 450,0 200,0 200,0 50,0 | 450,0 0,0 450,0 200,0 200,0 50,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | На даний напрямок передбачено обсяг видатків (фінансування) за загальним фондом в сумі 450000,00грн. Фактично виконано 450000,00грн. Планові показники дорівнюють проведеним касовим видаткам. Міжбюджетні трансферти Пирятинської міської територіальної громади в сумі 200,0тис.грн, Хорольської міської територіальної громади в сумі 200,0тис.грн, Чорну-хинської селищної територіальної громади в сумі 50,0тис.грн використано в повному обсязі на здійснення поточних видатків Лубенською районною радою, а саме: заробітна плата, нарахування на оплату праці, оплата теплопостачання |
| 3 | Встановлення та обслуговування: - електронної системи персонального голосування; - відеокамер, системи відео фіксації, запису та трансляції | - кошти районного бюджету - інші джерела* | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | - кошти районного бюджету - інші джерела* | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | - |
| 4 | Удосконалення системи звукового супроводу засідань сесій та системи відео трансляції | - кошти районного бюджету - інші джерела* | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | - кошти районного бюджету - інші джерела* | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | - |
| 5 | Відзначення та заохочення кращих працівників та трудових колективів підприємств, установ і організацій усіх форм власності, громадських об’єднань Лубенського району, які внесли вагомий внесок в економічний, соціальний та культурний розвиток району, ведуть активну громадську і благодійну діяльність | - кошти районного бюджету - інші джерела* | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | - кошти районного бюджету - інші джерела* | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | - |
| 6 | Сплата щорічних членських внесків до Української асоціації районних та обласних рад, членом якої є Лубенська районна рада | - кошти районного бюджету - інші джерела*, а саме: | 4,0 4,0 0,0 | 4,0 4,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | - кошти районного бюджету - інші джерела*, а саме: | 4,0 4,0 0,0 | 4,0 4,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Лубенська районна рада є членом Української асоціації районних та обласних рад. Відповідно до Рішення Правління Української асоціації районних та обласних рад від 23.01.2025 №2 «Про сплату членських внесків на 2025 рік» Лубенська районна рада, як член УАРОР, сплатила щорічний членський внесок у 2025 році у фіксованій сумі 4,0 тис.грн. |
| 7 | Забезпечення сплати щорічних членських внесків до Асоціації «Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування», членом якої є Лубенська районна рада | - кошти районного бюджету - інші джерела*, а саме: | 10,0 10,0 0,0 | 10,0 10,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 10,0 10,0 0,0 | 10,0 10,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |  | Лубенська районна рада є членом Асоціації "Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування". Відповідно до Рішення Правління Асоціації «Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування» від 17.10.2024 №30 «Про затвердження розміру та порядку сплати членських внесків Асоціації «ПОАОМС» Лубенська районна рада, як член Асоціації «Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування», сплатила щорічний членський внесок у 2025 році в сумі 10,0 тис.грн. |
| 8 | Організація прийомів делегацій, виготовлення презентаційних матеріалів, нагород, придбання товарів із символікою району | - кошти районного бюджету - інші джерела* | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | - кошти районного бюджету - інші джерела* | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | - |
| 9 | Підтримка належного функціонування субрегіонального рівня (районних рад), направленого на забезпечення виконання повноважень районних рад, передбачених чинним законодавством | - кошти районного бюджету - інші джерела*, а саме: - обласнийбюджет Полтавсь-кої області | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | - кошти районного бюджету - інші джерела*, а саме: - обласний бюджет Полтавсь-кої області | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | - |
| 10 | Об’єднання українського суспільства через поширення інформації про життєвий шлях та творчість Василя Симоненка. Збереження та популяризація культурної спадщини. | - кошти районного бюджету - інші джерела* | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | - кошти районного бюджету - інші джерела* | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | - |
|  | РАЗОМ | - | 464,0 | 464,0 | 0,00 | - | 464,0 | 464,0 | 0,00 | - |

* вказується кожне джерело окремо

Заступник голови районної ради                                                                                     Оксана ЦИМБАЛ