Додаток

до рішення 19 сесії районної

ради шостого скликання

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 року

**РАЙОННА ПРОГРАМА**

**РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ**

**НА 2013-2015 РОКИ**

**СТРУКТУРА**

**РАЙОННОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ**

**КУЛЬТУРИ НА 2013-2015 РОКИ**

**І. Загальна частина Програми:**

Паспорт Програми

1. Ініціатор Програми

2. Підстава для розроблення.

3. Розробник Програми.

4. Співрозробники Програми.

5. Відповідальний виконавець Програми.

6. Учасники Програми.

7. Термін реалізації Програми.

8. Джерела фінансування Програми.

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми.

**ІІ. Завдання і заходи Програми.**

Розділи Програми.

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

2. Визначення мети Програми.

3. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми. Строки та етапи виконання Програми.

4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники.

5. Ресурсне забезпечення.

6. Напрями діяльності та заходи Програми.

7. Результативні показники, що характеризують виконання Програми.

**І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА**

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Районна державна адміністрація |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми |  |
| 3 | Розробник Програми | Лубенська районна державна адміністрація |
| 4 | Співрозробники Програми | Відділи культури і туризму, будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації |
| 5 | Відповідальний виконавець Програми | Відділ культури і туризму райдержадміністрації |
| 6 | Учасники Програми |  |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2013-2015 роки |
| 8 | Джерела фінансування Програми | Районний бюджет |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | 308,0 тис.грн.  Районний бюджет – 201,5  Інші джерела – 106,5 |

**ІІ. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ**

**РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ**

**1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ НА РОЗВ’ЯЗАННЯ, ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА.**

Районна програма розвитку культури на 2013-2015 роки розроблена з метою підвищення ролі клубних закладів, збереження та подальшого розвитку культурної інфраструктури, створення сприятливих умов для задоволення культурних потреб жителів району, розвитку самодіяльного мистецтва, збереження та примноження культурно-мистецьких традицій, популяризації самодіяльної аматорської творчості, зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури.

Актуальним є питання поповнення книжкового фонду бібліотек, вдосконалення традиційних та інноваційних напрямів популяризації літератури, задоволення читацьких інтересів, запровадження сучасних інформаційних технологій.

Потребують удосконалення механізми фінансування закладів культури, залучення інвестицій від сільськогосподарських товаровиробників, суб’єктів підприємницької діяльності, спонсорів, меценатів.

Особливої уваги потребує поліпшення охорони музейних закладів, вдосконалення системи музейної безпеки, створення належних умов для збереження експонатів.

Одним з пріоритетних завдань є охорона об’єктів культурної спадщини з метою їх збереження, використання в суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.

Всезростаюча роль культури в процесах зміцнення нашої державності, консолідації народу, утворення громадянського суспільства з високими гуманістичними цінностями, національною свідомістю та патріотизмом зумовили необхідність прийняття районної Програми розвитку культури на 2013-2015 роки.

Саме культосвітні заклади мають стати справжніми центрами культурно-дозвіллєвої роботи з населенням, місцем зустрічей і спілкування людей різних за віком, смаками і уподобаннями.

Програма розроблена відповідно:

- Конституції України;

- Закону України «Про культуру»;

- Законів України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про охорону культурної спадщини», «Про музеї та музейну справу»;

- Указу Президента України від 21.03.2000 № 485/2000 «Про державну підтримку клубних закладів»;

- Указу Президента від 24.11.2005 № 1647/2005 «Про першочергові заходи збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства.

**2. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ**

Програма ставить за мету збереження та розвиток мережі культосвітніх закладів культури району, зміцнення їх матеріально-технічної бази, забезпечення реалізації і захист конституційних прав громадян України у сфері культури, тісну взаємодію всіх зацікавлених відомств і громадських організацій у вирішенні завдань розвитку культури, підтримку народної творчості, самобутніх традицій, створення умов для вільної культурної діяльності.

**3. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.**

Фінансування заходів, визначених Програмою,здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, залучення інвестицій від суб’єктів підприємницької діяльності, спонсорів, меценатів, об’єктів сільськогосподарського виробництва, благодійних внесків.

Виділення коштів на виконання заходів і завдань Програми проводиться в межах наявних фінансових ресурсів в районному бюджеті.

**4. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ**

Основними завданнями Програми є:

- підтримка та розвиток культури в районі;

- здійснення заходів щодо збереження пам’яток історико-культурної спадщини, музейних фондів;

- проведення капітального ремонту та здійснення технічного переоснащення закладів культури;

- підвищення ролі бібліотек як інформаційних, культурно-просвітницьких та наукових центрів в районі;

- забезпечення своєчасної передплати видань на 2013-2015 роки;

- поповнення бібліотечних фондів;

- публічна демонстрація та популяризація творів літератури та мистецтва;

- підтримка діяльності громадських об’єднань, творчих спілок;

- забезпечення активного функціонування української мови в усіх сферах культурного життя;

- створення умов для активної участі громадян у культурній творчості, доступу до всього культурного надбання;

- забезпечення всебічного розвитку та впровадження народної творчості, різних форм фольклору, декоративно-прикладного мистецтва, традицій, звичаїв та обрядів населення;

- продовження практики проведення традиційних районних свят, оглядів-конкурсів за жанрами художньої самодіяльності.

**5. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання Програми | Етапи виконання Програми тис.грн. | | | Прогнозуються фінансові ресурси |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| Обсяг ресурсів, усього в тому числі: | 52,5 | 178,5 | 77,0 |  |
| Районний бюджет | 33,5 | 106,5 | 61,5 |  |
| Позабюджетні кошти | 19,0 | 72,0 | 15,5 |  |

**6. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ РАЙОННОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ НА 2013-2015 РОКИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів програми | Строк виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування тис.грн. | | | Очікуваний результат |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Охорона та збереження культурної спадщини | Організація роботи щодо формування облікових документів (виготовлення паспортів обєктів культурної спадщини)  Проведення робіт по загортанню старих розкопів ІІІ чверті XX століття Олександрівсь-кого городища на горі Прісся  Проведення інвентаризації об’єктів культурної спадщини району | 2014 р.  2014 р | Відділи культури і туризму райдержадміністрації, будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства |  |  | 20,0 |  | Паспортизація об’єктів культурної спадщини  Запобігання руйнуванню пам’ятки епохи енеоліту пізнього середньовіччя Олександрівсь-кого городища |
| 2 | Організація традиційних районних заходів, фестивалів, конкурсів | Проведення традиційних районних свят:  «Виростеш ти, сину»  В сім’ї вольній, новій»  «Пісенний водограй»  Свято Зеленої неділі  «На Купала нічка мала»  «Хвала рукам, що пахнуть хлібом»  Популяризація сімейної та родинної творчості: проведення щорічного фестивалю «На крилах любові»  Проведення конкурсу «Різдвяні зустрічі» (вертепи, гурти і т.д.)  Проведення свята мистецтв  Забезпечення участі фольклорних колективів, троїстих музик у культурно-мистецькій програмі Національного Сорочинського ярмарку  Забезпечення участі кращих самодіяльних колективів, кращих виконавців у традиційних обласних конкурсах:  Солістів-вокалістів на приз Діани Петриненко  «Роде наш красний»  «Осіннє золото»  Гумористів, новорічних вертепів  Проведення заходів по відзначенню державних та професійних свят  Підтримка діяльністі районного клубу «Надвечір’я» при ЦРБ ім.Малика  Проведення районного свята троїстих музик, фольклорних колективів «Ой заграйте, музики» | 2013-2015 рр.  Січень  Травень  Червень  червень  Липень  Листопад  Жовтень 2013-2015 рр.  Січень 2014-2015 рр.  Січень 2014-2015 рр.  Серпень 2013-2015 рр.  2013-2015 рр.  2013-2015 рр.  2013-2015 рр.  2013-2015 рр.  2013-2015 рр.  2013-2015 рр.  2014 р. | Відділ культури і туризму райдержадміністрації  \*\*\*  \*\*\*  \*\*\*  \*\*\*  \*\*\*  Відділ культури і туризму райдержадміністрації  \*\*\*  Відділ культури і туризму райдержадміністрації  Відділ культури і туризму райдержадміністрації  Відділ культури і туризму райдержадміністрації  Відділ культури і туризму райдержадміністрації  Відділ культури і туризму райдержадміністрації  \*\*\*  Відділ культури і туризму райдержадміністрації  Відділ культури і туризму райдержадміністрації  Відділ культури і туризму райдержадміністрації  Відділ культури і туризму райдержадміністрації | Районний бюджет  \*\*\*  Районний бюджет  Районний бюджет  Районний бюджет  Районний бюджет  Інші джерела  Районний бюджет  Інші джерела  Районний бюджет  Районний бюджет  Районний бюджет  Районний бюджет  Районний бюджет  \*\*\*  Районний бюджет  Районнийбюджет  Районний бюджет  Районний бюджет  Інші джерела | 1,5  0,5  1,0  1,0  1,0  1,0  5,0  5,0  2,0  0,5  1,0  1,0  1,5  5,0  3,0 | 1,5  2,0  1,0  1,0  1,0  1,0  5,0  1,5  2,0  2,0  0,5  1,0  1,0  1,5  5,0  3,0  3,0  3,0 | 10,5  0,5  1,0  1,5  1,5  1,5  6,0  1,5  2,0  2,5  0,5  1,0  1,0  1,5  5,0  3,0 | Збереження пам’яті В.Симоненка  Збереження пам’яті Т.Г.Шевченка  Пропаганда творчості самодіяльних аматорів сцени  Виховання естетичних смаків у населення  Збереження традицій українського народу  Вшанування хліборобів району  Зміцнення сімейних та родинних традицій  Збереження народних традицій, обрядів, звичаїв  Виховання населення засобами мистецтва, організація змістовного дозвілля  Збереження і розвиток самобутнього народного мистецтва,пропаганда творчості аматорських колективів  Популяризація кращих надбань творчих досягнень аматорських колективів, окремих виконавців  Популяризація народних звичаїв, обрядів  Зміцнення української державності  Формування патріотичних почуттів, гордості за трудові звершення земляків  Захист і збереження культурної спадщини, розвиток народного мистецтва |
| 3  4 | Виявлення та підтримка творчо обдарованих дітей та молоді, творчих спілок  Організація урочистих та культурно-мистецьких заходів, присвячених відзначенню державних видатним особистостям, знаменним подіям | Підтримка конкурсу поетів-початківців «Поетична весна»  Сприяти щорічній організації літературно-мистецького конкурсу на присудження премії ім.Василя Симоненка  Фінансова підтримка видання творчих доробків поетів, письменників, композиторів краю  Підтримка участі талановитої молоді у Всеукраїнських, Міжнародних, обласних конкурсах, фестивалях  Проведення традиційного конкурсу «Сузір’я ліри»  80-річчя від дня народження земляка В.Симоненка  25-річчя самодіяльного гурту «Українська Швейцарія  Участь у відзначенні 20-річчя народного аматорського колективу «Гілея»  200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка | Квітень 2013-2015 рр.  2013-2015 рр.  2013-2015 рр.  2013-2015 рр.  2013-2015 рр.  2015 р.  2014 р.  2014 р.  2014 р. | Відділ культури і туризму райдержадміністрації  Відділ культури і туризму райдержадміністрації  Відділ культури і туризму райдержадміністрації  Відділ культури і туризму райдержадміністрації  Відділ культури і туризму райдержадміністрації  Відділ культури і туризму райдержадміністрації  Відділ культури і туризму райдержадміністрації  Відділ культури і туризму райдержадміністрації  Відділ культури і туризму райдержадміністрації | Районний бюджет  Районний бюджет  Районний бюджет  Районний бюджет  Інші джерела  Районний бюджет  Інші джерела  Районний бюджет  Районний бюджет  Районний бюджет  Районний бюджет  Інші джерела | рпаап | 0,5  4,0  3,0  10,0  5,0  3,0  7,0  5,0  50,0  55,0 | 0,5  4,0  3,0  10,0  5,0  4,0  10,0 | Розвиток творчих здібностей  Збереження пам'яті В.Симоненка  Створення умов для творчого розвитку особистості. Забезпечення естетичного виховання громадян  Пропаганда творчих досягнень, популяризація самодіяльного мистецтва  Розвиток дитячого аматорського мистецтва  Виховання патріотичних почуттів, поваги до історичного минулого, гордості за рідний край |

**7.РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показники | Одиниця виміру | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | **Затрат** |  |  |  |  |
| 1 | Витрати на організацію заходів по охороні культурної спадщини | тис.грн. | - | 20,0 | - |
| 2 | Витрати на традиційні районні заходи, фестивалі, конкурси | тис.грн. | 24,0 | 14,5 | 40,5 |
| 3 | Витрати на відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат колективів | тис.грн. | - | 62,0 | - |
| 4 | Витрати на організацію поїздок творчих колективів, окремих виконавців для участі у обласних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах | тис.грн. | 9,5 | 10,0 | 21,0 |
|  | **Продукту** |  |  |  |  |
| 1 | Кількість проведених традиційних районних заходів, фестивалів, конкурсів | один. | 14 | 15 | 15 |
| 2 | Кількість проведених заходів по відзначенню державних, професійних свят, ювілейних дат творчих колективів | один. | 22 | 24 | 22 |
| 3 | Кількість обласних, Всеукраїнських, Міжнародних фестивалів, конкурсів за участю аматорів сцени | один. | 7 | 8 | 8 |
| 4 | Кількість обстежених об’єктів культурної спадщини |  |  | 68 |  |
| 5 | Кількість відвідувачів традиційних районних заходів, фестивалів, конкурсів | чол. | 10000 | 11000 | 11500 |
| 6 | Кількість відвідувачів державних, професійних, ювілейних свят | чол. | 8800 | 95000 | 10300 |
|  | **Ефективності** |  |  |  |  |
| 1 | Середній розмір витрат на проведення одного традиційного, районного заходу, фестивалю, конкурсу | тис.грн. | 1,7 | 1,0 | 2,7 |
| 2 | Середній розмір витрат на проведення одного державного та професійного свята, ювілейної дати колективу | тис.грн. | - | 2,6 | - |
| 3 | Середній розмір витрат на організацію однієї поїздки на обласний,Всеукраїнський, Міжнародний конкурс | тис.грн. | 1,4 | 1,3 | 2,6 |
| 4 | Середній розмір витрат на проведення інвентаризації одного об’єкта культурної спадщини | грн. | - | 294,0 | - |
|  | **Якості** |  |  |  |  |
| 1 | Відсоток охоплення населення традиційними районними заходами,фестивалями, конкурсами | % | 29 | 32 | 34 |
| 2 | Відсоток охоплення населення державними, професійними, ювілейними святами | % | 26 | 28 | 30 |
| 3 | Відсоток обстежених від загальної кількості об’єктів культурної спадщини | % |  | 49 |  |